## Przedmiar robót
| Budowa : | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ELBLĄGU Z/S W PASŁĘKU
| Obiekt : | ROBOTY DROGOWE
| Opis robót : | Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odcinku od msc. Janowo- do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2)- dł. 1,88 km
Lp | Nr spec. | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Roboty drogowe
1.1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 1.91 | km
2 | D-01.01.01 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | 1.91 | km
3 | D 01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 6 cm - jezdnia, odcięcie masy piłą spalinową. | 31.5 | m2
4 | D-01.02.04 | Wywóz gruzu na magazyn wykonawcy wraz z utylizacją | 4.63 | t
1.2 |  | Roboty ziemne
5 | D-02.02.01 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III gr 30 cm wraz z odwozem urobku na magazyn wykonawcy i utylizacją | 53.96 | m3
6 | D-02.03.01 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów rodnych (obsypanie skarpy) z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (skarpy) | 960.3 | m3
1.3 |  | Podbudowy
7 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0 - 31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 7 cm | 7531.29 | m2
8 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0 - 31,5 stabilizowanego mechanicznie - wyrównanie istniejącej nawierzchni (obiętość w stanie zagęszczonym) | 397.5 | m3
9 | D-04.03.01 | Czyszczenie nawierzchni drogowej: bitumicznej | 7149.996 | m2
10 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | 14742.78 | m2
1.4 |  | Nawierzchnie
11 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z AC 16 W, KR-2, warstwa wiażąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm | 7079.898 | m2
12 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z AC 8 S, KR 2 - warstwa ścieralna, po zagęszczeniu o grubości: 4 cm | 7009.8 | m2
1.5 |  | Roboty wykończeniowe
13 | D-06.03.01a | Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, kamiennego 0- 31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm | 1852.8 | m2
14 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 60 cm wraz z wywozem urobku na magazyn wykonawcy | 70 | m
15 | D-00.00.00 | Remont cząstkowy nawierzchni z prefabrykatów betonowych (kostka brukowa, trylinka) układanym na płask na podsypce: cementowo - piaskowej z wypełn.spoin zaprawą cementową (10% wymiana materiału na nowy) | 31.5 | m2
1.6 |  | Elementy ulic
16 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej | 8 | m
17 | D-08.01.01 | Ławy pod krawężniki i obrzeża: betonowe z oporem C 12/15 | 0.52 | m3
|  | WARTOŚĆ NETTO: |  |  |  | ………………………
|  | NALEZNY PODATEK VAT …..% |  |  |  | ……………………..
|  | WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  | ……………………..
SŁOWNIE ZŁ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

## Tabela elementów
Budowa : | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
Obiekt : | ROBOTY DROGOWE
Opis robót : | Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odcinku od msc. Janowo- do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2)- dł. 1,88 km
| Opis robót | Wartość | Waluta
1 | Roboty drogowe
1.1 | Roboty przygotowawcze |  | zł
1.2 | Roboty ziemne |  | zł
1.3 | Podbudowy |  | zł
1.4 | Nawierzchnie |  | zł
1.5 | Roboty wykończeniowe |  | zł
1.6 | Elementy ulic |  | zł
Razem 1 | Roboty drogowe SUMA: |  | zł
RAZEM : | Wartość kosztorysowa robót : |  | zł
| Podatek VAT 23 % : |  | zł
| Wartość robót ogółem : |  | zł

## Strona tytułowa
Budowa : | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
Obiekt : | ROBOTY DROGOWE
Opis robót : | Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odcinku od msc. Janowo- do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2)- dł. 1,88 km
Wykonawca :
A d r e s :
| Wartość kosztorysowa robót : | zł
| Podatek VAT 23 % : | zł
| Wartość robót ogółem : | zł